## Project Wise खर्च
चालु आ.व. २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
प्रगति खर्च रु. लाखमा
कार्यालयको नाम: खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेख
क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | विनियोजित बजेट रु हजारमा | बजेट खर्च रु हजारमा | प्रगति % |  | कैफियत (सम्झौता भए/नभएको, कार्यान्वयनको लागि कुनै समस्या तथा सम्झौता हुन नसक्नुको कारणसहित योजनाको यथार्थ अवस्था खुलाउने)
|  |  |  | वित्तीय | भौतिक
(अ) | समानीकरण तर्फका आयोजनाहरु
क | सिंचाई संरचना निर्माण तर्फ
1 | छहरा खोला मुहानदेखि खोलाबारी सिचाई कुलो निर्माण डुङ्गेश्वर ३ दैलेख | 15 | 0 | 0 | 30
2 | कुलिमुडा देखि तप्लङ्ग महादेव कुण्टा सिचाई कुलो निर्माण, भगवतीमाई गा पा, दैलेख | 50 | 0 | 0 | 10 | ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु हुन लागेको
3 | कुइया ताल निर्माण योजना सम्पन्न, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका गा.पा. 2, दैलेख | 50 | 0 | 0 | 10 | ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु हुन लागेको
4 | वाँचपानी, नौमुले कोशेडी सिचाई आयोजना, ठाँटीकाँध गा पा 1, दैलेख | 50 | 0 | 0 | 15 | ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु हुन लागेको
5 | मालझुल बिर्सिम डाँडा सिचाइ योजना भैरवी2 | 7 | 0 | 0 | 10
6 | सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम | 5 | 0 | 0 | 0
7 | छामघाट दिपायल लिफ्ट सिंचाई योजना भैरवी-२, दैलेख | 30 | 0 | 0 | 10
8 | बिजौरा गैरावारी सिंचाई योजना नारायण-६, दैलेख | 16 | 0 | 0 | 50
9 | मयलपाटा मझासिङ बेडगैरा सिंचाई योजना दुल्लु-११, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 0
10 | कर्णाली प्रदेश जनता सिंचाइ कार्यक्रम | 20 | 0 | 0 | 5
11 | थुलछडी छडाथान सिँचाइ योजना निर्माण | 12 | 0 | 0 | 45
12 | भैरवीखोला खेत सिंचाई आयोजना वडा नं. 4 भैरवी गाउँपालिका दैलेख | 11 | 0 | 0 | 50
13 | डाव सिचाई पोखरी आठविस १ | 12 | 0 | 0 | 25
14 | कुहानेखोला गोर्खि सिचाई कुलो निर्माण आठवविस न.पा ५ दैलेख | 10 | 0 | 0 | 0
15 | दुवाडी लिफ्ट सिचाइ रभैरवी २ बड चिन्तामय, दैलेख ३ | 16 | 0 | 0 | 20
16 | तिपेडी राम्डे सिचाई कुलो महावु ३ | 15 | 0 | 0 | 5
17 | रसैखोला चुचाने सिंचाइ आयोजना चामुण्डा विन्द्राशैनी न.पा. वडा नं ६ दैलेख | 10 | 10 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
18 | सिंचाइ पूर्वाधारहरुको आवधिक तथा नियमित मर्मत | 40 | 0 | 0 | 5
19 | पान्कोट पान्नानाउला हेउकली सिंचाई योजना डुगेश्वर ५, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 12
20 | जनतडा देखि उनिकोट सिंचाई योजना आठबिस १, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 50
21 | गोठीगाडा सालमेला सिंचाई योजना आठबिस १, सिमगाउ दैलेख | 20 | 0 | 0 | 0
22 | पहिराखोला टुनिखेत हुदै रिठागाउ पिपलरुख खेत सिंचाई योजना चाबिनपा १, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 50
23 | गाईखुर बल्लेपाटा बिरिया छिपछिपे खिच्याचौर सिंचाई योजना दुल्लु-६, दैलेख | 37 | 0 | 0 | 15
24 | पातलखोला पोखरी घामझरा हुदै डोप्का सिंचाई योजना गुराँस-१, दैलेख | 25 | 0 | 0 | 15
25 | तिलेदेनी सिंचाई योजना भैरबी-५, दैलेख | 20 | 14 | 70 | 80
26 | चुप्रा लिफ्ट सिंचाई योजना डुगेश्वर १, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 15
27 | कडेनी उत्तिसेनी डांडा सिंचाई योजना महाबु-४, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
28 | अलैचीबारी नुवाखेत सिंचाई योजना डुगेश्वर ५,६ दैलेख | 15 | 0 | 0 | 20
29 | डोप्काने देखि उदाउने औलाकाटिया सल्लेनीडांडा सिंचाई योजना नानपा ३, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 35
30 | रुमिखोला काला चिउरा लुमारा सिंचाई योजना भगवतीमाई-४, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 15
31 | बालुवाखोला पाल्त सिंचाई योजना भगवतीमाई ६, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
32 | सुर्खेते खेत सिंचाई योजना महाबु-६, टाकुरी दैलेख | 20 | 0 | 0 | 5
33 | नौमुले भुर्सु सिंचाई योजना नौमुले-१, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 50
34 | खाग्राखोला बात्थाला पिपल डांडा हुदै गम्फेटोल सम्म सिंचाई योजना डुगेश्वर २, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
35 | तल्लोगाउँ सिंचाइ कुलो निर्माण योजना, नौमूले गा पा ४, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
36 | इन्दुला साझा खेत सिलमटडा सिंचाइ योजना, महाबु गा पा ३, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
37 | ढाड खोला सिंचाइ कुलो निर्माण योजना, दुल्लु न पा १३, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 15
38 | फलियाखोला देखि भुमौटे खेतसम्म सिंचाइ कुलो निर्माण योजना, नारायण न पा ४, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 30
39 | मालिगाडखोला बेलारुख खाडाखेत पक्कि सिंचाई कुलो निर्माण, दुल्लु न.पा. १०, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 5
40 | महावु सिंचाइ योजना | 12 | 0 | 0 | 10
41 | बागमारे चौर ठुलो खोरिया कुलो सिंचाइ योजना, महाबु गा पा २, बडाखोला, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
42 | खाग्रा देउती गैरा देउती हुदैँ पैयाचौर सिंचाइ कुलो, ढुङ्गेश्रवर-२, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 0
43 | रातामाटे सिंचाइ योजना, महाबु -५, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 0
44 | कुनाखेत र लामाखेत सिचाई कुलो स्तोरोन्नती, भैरवी १, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 15
45 | सिस्ने सिंचाई योजना, चामुण्डाबिन्द्रासैनी न.पा.३, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 10
46 | बिजौरी सिंचाई कुलो | 12 | 0 | 0 | 5
47 | ठुलाखोला गैरागाउँ सिचाइ योजना ठाटिकाँध-४, दैलेख | 30 | 0 | 0 | 40
48 | विउराडाडा पाडिला अथुरकुलो सिचाइ योजना | 14 | 0 | 0 | 15
49 | चिपिनतडा सिंचाई | 5 | 0 | 0 | 5
50 | भंगरी गाडीगाउ फागु सिंचाई | 10 | 0 | 0 | 0
51 | भार्व खरिगैरा दबडा सिंचाई | 60 | 0 | 0 | 5 | ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु हुन लागेको
52 | शुनकाउली सिंचाई | 30 | 20 | 66.6667 | 80
53 | तौलिया सिंचाई योजना९ गोपी खोला० | 25 | 0 | 0 | 50
| जम्मा | 1059 | 44 | 4.1549
ख | खानेपानी संरचना निर्माण तर्फ
1 | तोली खानेपानी योजना नौमुले गा.पा. दैलेख | 1 | 1 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
2 | छेपाडी तिलेपाटा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण | 8 | 8 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
3 | तुसारपानी सिगौडी खानेपानी आयोजना निर्माण | 10 | 0 | 0 | 0
4 | कुन्टा आयरपाटा खानेपानी योजना,चा.बि. न.पा.-4 | 20 | 0 | 0 | 20
5 | भिमपाईला खानेपानी योजना निर्माण,ठाँटीकाँध गा.पा.-2 | 10 | 0 | 0 | 25
6 | काले खोला खा.पा. भवानी | 30 | 20 | 66.6667 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
7 | बिजौरा, किमुगाउँ बृहत खानेपानि योजना | 10 | 0 | 0 | 0
8 | जुम्लीखोट घिउपोखरी लिफ्टिङ | 45 | 0 | 0 | 15
9 | खानेपानी पुर्वाधारहरुकाे आवधिक तथा नियमित मर्मत | 50 | 0 | 0 | 5
10 | जनचेतना अविबृद्धि तथा वातावरणीय सरसफाइ कार्यक्रम | 10 | 3 | 30 | 50
11 | लुवाखोला सियाकोटखानेपानी योजना गुराँस-४, दैलेख | 16 | 0 | 0 | 20
12 | अर्मासे पिपल गाउ सिरुवान खानेपानी योजना महावु-३, दैलेख | 7 | 0 | 0 | 50
13 | सिमल डाँडा बाहुनथर खानेपानी योजना महावु-६, दैलेख | 12 | 0 | 0 | 0
14 | कैन डाँडाकोट लिफ्ट खा.पा.योजना चा.वि.न.पा.-9 | 18 | 0 | 0 | 25
15 | लात्ये लालीकांडा धरमपोखरा- बुवईराखे खानेपानी आयोजना सम्भाव्यता अध्यन सहित निर्माण | 12 | 0 | 0 | 20
16 | विपत्त प्रतिकार्य तथा खानेपानी सुरक्षा योजना | 10 | 0 | 0 | 0
17 | तोली खानेपानी योजना नौमुले गा.पा. दैलेख | 10 | 10 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
18 | अवलपराजुल खानेपानी योजना | 10 | 0 | 0 | 0
19 | साहारे खानेपानी मर्मत, नारायण न.पा., दैलेख | 7 | 7 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
20 | धरमपोखरा खानेपानी आयोजना गुराँस ८ दैलखे | 6 | 6 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
21 | रोशनी डाँडा रुमालदेउ लेक टोल लिफ्टिङ खानेपान योजना विस्तार चामुण्डाविनद्रासैनी ४ | 6 | 0 | 0 | 30
22 | गुरासे लिफ्टिंग खानेपानी योजना गुरास गा.पा.-४ दैलेख | 10 | 0 | 0 | 0
23 | भोटेगढी खोला तालपोखरी रिठ्ठा खानेपानी योजना गुराँस गा.पा. ४ दैलेख | 10 | 10 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
24 | तिदुरुख मुहान फिरेफिरे सिरौल खानेपानी योजना चाबिनपा २, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 50
25 | ठुलो चम्लाय खानेपानी योजना नौमुले-२, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 10
26 | रिमे गमौडी जुंगेधारा लिफ्ट खानेपानी योजना दुल्लु-१०, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
27 | त्रिपानी बाइसेरा पगनाथ खानेपानी योजना भगवतीमाई १, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 50
28 | झ्याझे भ्युचुला लिफ्टिंग खानेपानी योजना गुराँस-८, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
29 | गबिरा बल्न र गाडाखा आकासे पानी संकलन चाबिनपा-६, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 90
30 | गुयालसिम खानेपानी योजना ठाटीकाँध ६, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 90
31 | छामघाट खोला झुप्रेसाल भैसेखोर मन्दिर लिफ्ट खानेपानी योजना नारायण-९, दैलेख | 42 | 0 | 0 | 20
32 | बल्ले हिमाल खानेपानी योजना भैरबी ४,५ दैलेख | 15 | 0 | 0 | 10
33 | कठायत टोल खानेपानी योजना, ठाँटीकाँध गा पा ५, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 90
34 | छारेरूख खानेपानी निर्माण योजना, आठबिस न पा ६, रोल दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
35 | सुकीपिउली दलित बस्ती खानेपानी योजना, आठबिस न पा १, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 40
36 | तौलिया खानेपानी योजना, नारायणा न.पा.-१०, दैलेख | 40 | 0 | 0 | 30
37 | पाल्तापानी मिस्त्री धारा मिस्त्रीटोल बडिवाटिघर खानेपानी योजना दुल्लु नपा ११, पाल्त | 15 | 0 | 0 | 0
38 | सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका सम्भाव्य खानेपानी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने (१. मूलपानी खानेपानी योजना, डुँगेश्वर गा पा ६, ओइरी, दैलेख; २. चिपिन दुनीपाटा खानेपानी योजना, भगवतीमाइ गा पा ६, दैलेख; ३. गेरूपानी भैरवी लिउडा खानेपानी योजना, भैरवी गा पा ४, दैलेख; ४. भिमपाइला खानेपानी योजना, ठाटीकाँध गा पा २, दैलेख; ५. नेपाने खानेपानी योजना, नौमुले गा पा ‍४, दैलेख; ६. पकारापानी माथिल्लो खाडा खानेपानी योजना, चा बि न पा ८, दैलेख) | 51 | 0 | 0 | 15
39 | छामघाट रावतकोट लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना भैरवी १ दैलेख | 70 | 0 | 0 | 25
40 | धाराखोला तालपोखरी रिठ्ठा खानेपानी योजना गुराँस ४ दैलेख | 14 | 14 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
41 | बारतडी खानेपानी तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना दुल्लु नगरपालिका दैलेख | 550 | 0 | 0 | 0 | सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको
42 | पञ्चकोशी प्रदेश क्षेत्र बृहत खानेपानी आयोजना | 200 | 57 | 28.5 | 10
43 | खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | 8 | 0 | 0 | 10
| जम्मा | 1483 | 136 | 9.1706
ग | नदि नियन्त्रण तथा पहिरो व्यस्थापन तर्फ
1 | ढाक किरिमिले खोला तटबन्ध्न, दुल्लु न पा ८, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 28.5
2 | कुटीपूल बगरखेत तटबन्धन योजना, महाबु गा पा ५, गडिगाउँ, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 0
3 | भेडीखोला तटबन्धन योजना, महाबु गा पा ६, सुर्खेत | 15 | 0 | 0 | 0
4 | नान्टापु तटबन्धन योजना, आठबिस न पा ४, राकमकर्णाली, दैलेख | 15 | 15 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
5 | तिपेडीखोला तटबन्धन योजना, महाबु गा पा ३, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 10
6 | भावर खोला पहिरो नियन्त्रण योजना, ठाँटीकाँध गा पा ३, दैलेख | 15 | 0 | 0 | 30
7 | सम्भव देखिएका नदि नियन्त्रण सम्बन्धी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने (१. छामघाट दशहराखेत तटबन्धन योजना, महाबु-४, फागु, दैलेख; २. कर्णाली जङ्शा तटबन्धन योजना, चामुण्डाबिन्द्रासैनी न पा ७, दैलेख; ३. पँधेरीखोला तटबन्धन, दुल्लु न पा ६, छिउडीपुसाकोट; ४. फयलको बारी तटबन्धन योजना, महाबु गा पा ६, टाकुरी, दैलेख; ५. खामडाँडा तटबन्धन, आठबीस न.पा. ५, दैलेख; ६. खेतीखोला हुँदै लोहोरेखोला तटबन्धन, दुल्लु न.पा. १, दैलेख) | 30 | 0 | 0 | 0
8 | लोहोरे खोला कोरिडोर नदि नियन्त्रण (ना. न. पा., चुप्रा, डुङ्गेश्‍वर),दैलेख | 10 | 0 | 0 | 10
9 | राकम कुमालखाडा साइ तटबन्दन आ. न. पा. कर्णाली कोरिडोर तटबन्दन | 10 | 0 | 0 | 0
10 | आपतकालिन साामाग्री खरिद (तारजाली इत्यादी) | 10 | 10 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
11 | कर्णाली प्रदेश जनता तटवन्ध निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क) | 20 | 0 | 0 | 60
12 | सिमेखोला तटबन्दन आयोजना निर्माण | 20 | 0 | 0 | 0
13 | भैरी जाक्सी पाटा पहिरो नियन्त्रण योजना गुराँस-५, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 50
14 | बस्तेपानी खेत पहिरो तटबन्धन योजना आठबिस ७,८, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 0
15 | माजा बजार देखि मगरको खेत सम्म तटबन्धन योजना ठाटीकाँध २, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 90
16 | साग्र कदिंगे खोला तटबन्धन योजना चाबिनपा ७, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 0
17 | सानो गोपेनी हुदै भित्रिखोला तटबन्धन निर्माण योजना नौमुले -३, दैलेख | 20 | 0 | 0 | 50
| जम्मा | 290 | 25 | 8.6207
घ | ऊर्जा लगायत अन्य पुँजीगत तर्फ
1 | दलित तथा विपन्न वस्ती उज्यालो कार्यक्रम | 20 | 0 | 0 | 0
2 | नगर उज्यालो कार्यकर्म नारायण १,३,५,६,७,८ दैलेख | 25 | 25 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
3 | गैडाबाज सडक बस्ती विस्तार महाबु ४ | 15 | 0 | 0 | 0
| जम्मा | 60 | 25 | 41.6667 | 35
| समानीकरण तर्फको कुल जम्मा रु. | 2892 | 230 | 7.953 | 8
(आ) | संघ सशर्त तर्फका आयोजनाहरु
क | खानेपानी संरचना निर्माण तर्फ
१) | जलवायु अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना
1 | डाँडीमाडी बजार लिफ्ट खानेपानी योजना भैरवी गा.पा.दैलेख | 8 | 0 | 0 | 50
2 | गुरासे लिफ्टिंग खानेपानी योजना गुरास गा.पा.-४ दैलेख | 6 | 0 | 0 | 0
3 | गोर्ती गुर्वेथरि खानेपानी योजना महाबु गा.पा. दैलेख | 7.2 | 0 | 0 | 85
4 | दुल्लू बाडातडी पम्पिंग खानेपानी योजना दुल्लु न.पा. दैलेख | 8 | 0 | 0 | 0
5 | काशिकाँध बृहत खानेपानी योजना महाबु गा.पा. दैलेख | 6 | 6 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
6 | छामघट रावतकोट लिफ्ट खानेपानी योजना भैरवी गा.पा. १ र २, दैलेख | 19.21 | 0 | 0 | 15
7 | भैरवी लिउडा खानेपानी योजना भैरवी ४, ५ | 7 | 0 | 0 | 0
8 | भोटेगढी खोला तालपोखरी रिठ्ठा खानेपानी योजना गुराँस गा.पा. ४ दैलेख | 10.39 | 10 | 96.2464 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
9 | भांगारी ढुंगेनाउलो खानेपानी योजना नारायण ६ र ७, दैलेख | 10 | 0 | 0 | 50
10 | काशिकाँध १ देखि ९ खानेपानी योजना महाबु गा.पा. दैलेख | 6 | 0 | 0 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
11 | मालिका खानेपानी योजना दुल्लु न.पा. दैलेख | 8 | 0 | 0 | 20
12 | पिलाडी खानेपानी आयोजना गुँरास गा.पा. दैलेख | 8 | 0 | 0 | 15
13 | रिकुना बिजौरा खानेपानी योजना नानपा ६,७ दैलेख | 6.4 | 0 | 0 | 90
14 | खानीखोला रिटठा खानेपानी मर्मत सम्भार योजना गुराँस-४, दैलेख | 6 | 6 | 100 | 100 | सम्पन्न भईसकेको
| जम्मा | 116.2 | 22 | 18.9329 | 2
| संघ सशर्त तर्फको कुल जम्मा रु. | 116.2 | 22 | 18.9329
| कार्यालयको कुल जम्मा रु. | 3008.2 | 196.5 | 6.5321 | 50

## कार्यक्रम गत प्रगति
चालु आ.व. २०८१/०८२ को दोस्रो त्रैमासिकको प्रगति विवरण
प्रगति खर्च रु. लाखमा
कार्यालयको नाम: खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेख
क्र.सं. | बजेट उप-शिर्षक | कार्यालयको जम्मा |  |  | कुल आयोजना संख्या | सम्झौता भएका आयोजनाहरुको संख्या | सम्झौता हुन नसकेका आयोजनाहरुको संख्या | कैफियत
|  | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | प्रगति प्रतिशत
(अ) | चालु तर्फ
1 | 3080190२3 (जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१३]) खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय र कार्यालय चालु | 193 | 74.1 | 38.3938
| चालु तर्फ जम्मा | 193 | 74.1 | 38.3938
(आ) | पुँजीगत तर्फ | [6 empty] | १ कार्यालयको जम्मा योजना संख्या १३० मा ९२ योजनाको सम्झौता भई १६ वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई समग्र वित्तीय प्रगति कुल जम्मा १०.४७ मात्र भएपनी भौतिक प्रगति ५० % भन्दा बढी भएको छ /
क | खानेपानी तर्फ
1 | 308911244 (जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना-संघ ससर्त अनुदान) | 116.2 | 22 |  | 14 | 9 | 5
2 | 308911254 (खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम-संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0
3 | 3089112१4 (खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम-संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0
4 | 308019054 (खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम ) | 1483 | 136 |  | 43 | 32 | 11
| जम्मा | 1599.2 | 158 | 9.8799 | 57 | 41 | 16
ख | सिंचाई तर्फ
1 | 308019034 (सिंचाइ आयोजनाहरु) | 1059 | 44 |  | 53 | 40 | 13
| जम्मा | 1059 | 44 | 4.1549 | 53 | 40 | 13
ग | नदि नियन्त्रण तर्फ
1 | 308019044 (नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु) | 290 | 25 |  | 17 | 10 | 7
| जम्मा | 290 | 25 | 8.6207 | 17 | 10 | 7
घ | ऊर्जा लगायत अन्य पुँजीगत
1 | 3080190१4 (खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय)
2 | 308019024 (खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१४]) | 60 | 34 |  | 3 | 1 | 2
| जम्मा | 60 | 34 | 56.6667 | 3 | 1 | 2
| पुँजीगत तर्फ जम्मा | 3008.2 | 261 | 8.6763 | 130 | 92 | 38
| कुल जम्मा (चालु+पुँजीगत) | 3201.2 | 335.1 | 10.4679
जिल्ला गत प्रगति प्रतिशत

## ठेक्काको विवरण (hidden)
ठेक्काको विवरण
चालु आवमा टेन्डर भएको योजना संख्या | टेण्डर रकम | कैफियत
७ वटा | ४,१५,३०,०००. | सम्पूर्ण योजनाको समझातुता भई ३ वटा योजनाको भौतिक प्रगती ५० % तथा ४ वटा योजनाको सम्झौता भई निर्माण कार्य संचालन सुरु हुन लागेको /

## कार्य प्रगति (hidden)
कार्यालयको कार्य प्रगति
१. कार्यालयको जम्मा योजना संख्या १२३ मा ८७ योजनाको सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको हुदा समग्र वित्तीय प्रगति कुल जम्मा ४.९४ मात्र भएपानी भौतिक प्रगति ४५ % भन्दा बढी भएको छ /
२. ७ वटा ठेक्काको सम्झौता भई निर्माण कार्य भईरहेको अवस्था छ /

## समस्या तथा चुनौती (hidden)
योजना कार्यान्वयन गर्दा आउने समस्या
१. सम्झौता गर्न PAN नम्बर बनाउन पर्ने हुदा सम्झौता गर्न ढिलो भएको
२. मनसुन ढिलो सम्म रहदा योजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समस्या उत्पन्न भएको
३. नेपालीको महान चाडपर्ब दसैँ तथा तिहारले गर्दा सम्झौता गर्न ढिलो भएको
४. उपभोक्ताहरु आफ्नो घरयासी तथा बालीनालीको काममा लाग्दा सम्झौता गर्न ढिलो भएको
५. मौसम चिसो तथा छोटो दिन भएकोले निर्माण कार्यको प्रगति कम भएको /

## खानेपानी (hidden)
चालु आ.व २०८०/८१ को बार्षिक प्रगति विवरण
कार्यालयको नाम:
क्र.स | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | विनियोजित बजेट रु हजारमा | बजेट खर्च रु हजारमा | प्रगति % |  | प्राप्त उपलब्धि |  | निर्माण भएका मुख्य खानेपानी संरचना |  | लाभान्वित जनसंख्याको बर्गिकरण | [6 empty] | कैफियत ( प्रगति कम हुनु तथा हुन नसक्नुको कारण सहित योजनाको अथार्त अवस्था खुलाउने)
|  |  |  | वित्तीय | भौतिक | नया थप खानेपानी सेवा विस्तार भएको घरधुरी संख्या | प्रणालीको गुणस्तर सुधार भइ खानेपानी सेवा प्रभावकारी भएको घरधुरी संख्या | कुल पाइप लाइन (m) | Reservoir Tank (No.) | जम्मा घरधुरी संख्या | आदिबासी जनजातीहरुको घरधुरी संख्या | दलित घरधुरी संख्या | खस आर्य घरधुरी संख्या | महिलाको संख्या | पुरुषको संख्या | अपाङ्गको संख्या
(क) | समानीकरण तर्फका योजनाहरु
आ | खानेपानी संरचना निर्माण
1
2
3
जम्मा
(ख) | संघ सशर्त तर्फका योजनाहरु
आ | खानेपानी संरचना निर्माण
1
2
3
जम्मा
खानेपानी तर्फको कुल जम्मा

## सिंचाई (hidden)
चालु आ.व २०८०/८१ को बार्षिक प्रगति विवरण
कार्यालयको नाम:
क्र.स | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | विनियोजित बजेट रु हजारमा | बजेट खर्च रु हजारमा | प्रगति % |  | प्राप्त उपलब्धि |  | निर्माण भएका मुख्य सिंचाई संरचना |  | लाभान्वित जनसंख्याको बर्गिकरण | [6 empty] | कैफियत ( प्रगति कम हुनु तथा हुन नसक्नुको कारण सहित योजनाको अथार्त अवस्था खुलाउने)
|  |  |  | वित्तीय | भौतिक | नया थप सिंचाई सुबिधा विस्तार भएको क्षेत्रफल (Ha) | प्रणालीको गुणस्तर सुधार तथा पुनस्थापना भइ सिंचाई सुबिधा प्रभावकारी भएको क्षेत्रफल (Ha) | Canal Lining (m) | Irrigation Pond(No.) | जम्मा घरधुरी संख्या | आदिबासी जनजातीहरुको घरधुरी संख्या | दलित घरधुरी संख्या | खस आर्य घरधुरी संख्या | महिलाको संख्या | पुरुषको संख्या | अपाङ्गको संख्या
(क) | समानीकरण तर्फका योजनाहरु
अ | सिंचाई संरचना निर्माण
1
2
3
जम्मा
(ख) | संघ सशर्त तर्फका योजनाहरु
अ | सिंचाई संरचना निर्माण
1
2
3
सिंचाई तर्फको कुल जम्मा

## नदिनियाँत्रण (hidden)
चालु आ.व २०८०/८१ को बार्षिक प्रगति विवरण
कार्यालयको नाम:
क्र.स | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | विनियोजित बजेट रु हजारमा | बजेट खर्च रु हजारमा | प्रगति % |  | प्राप्त उपलब्धि |  | निर्माण भएका मुख्य नदिनियंत्रण संरचना |  | लाभान्वित जनसंख्याको बर्गिकरण | [6 empty] | कैफियत ( प्रगति कम हुनु तथा हुन नसक्नुको कारण सहित योजनाको अथार्त अवस्था खुलाउने) | प्राप्त उपलब्धि (थप सिंचाई सुबिधा पुगेको क्षेत्रफल (Ha),थप खानेपानी,बिधुत सुबिधा पुगेको जनसंख्या र नदि नियन्त्रण कार्यबाट उकास भएको जग्गाको क्षेत्रफल (Ha) बिषय गत रुपमा उल्लेख गर्ने | कैफियत ( प्रगति कम हुनु तथा हुन नसक्नुको कारण सहित योजनाको अथार्त अवस्था खुलाउने)
|  |  |  | वित्तीय | भौतिक | नदिनियंत्रण संरचना बाट उकाश भएको क्षेत्रफल (Ha) | नदिनियंत्रण संरचना बाट सम्रक्षण भएको क्षेत्रफल (Ha) | Embankment (m) | Spurs or Groynes(No.) | जम्मा घरधुरी संख्या | आदिबासी जनजातीहरुको घरधुरी संख्या | दलित घरधुरी संख्या | खस आर्य घरधुरी संख्या | महिलाको संख्या | पुरुषको संख्या | अपाङ्गको संख्या
(क) | समानीकरण तर्फका योजनाहरु
अ | नदिनियंत्रण तथा पहिरो व्यस्थापन तर्फ
1
2
3
जम्मा
(ख) | संघ सशर्त तर्फका योजनाहरु
इ | नदिनियंत्रण तथा पहिरो व्यस्थापन तर्फ
1
2
3
नदिनियंत्रण तर्फको जम्मा

## उर्जा तथा अनन्य पुजीगत (hidden)
चालु आ.व २०८०/८१ को बार्षिक प्रगति विवरण
कार्यालयको नाम:
क्र.स | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | विनियोजित बजेट रु हजारमा | बजेट खर्च रु हजारमा | प्रगति % |  | प्राप्त उपलब्धि |  | निर्माण भएका मुख्य उर्जा संरचना |  |  | लाभान्वित जनसंख्याको बर्गिकरण | [6 empty] | कैफियत ( प्रगति कम हुनु तथा हुन नसक्नुको कारण सहित योजनाको अथार्त अवस्था खुलाउने)
|  |  |  | वित्तीय | भौतिक | बिधुत उत्पादन(KW) | नया थप बिधुत सेवा प्राप्त भएको घरधुरी संख्या | Microhydro or solar minigrid संख्या | Main Transimision line(Km) | Main Distribution Line(Km) | जम्मा घरधुरी संख्या | आदिबासी जनजातीहरुको घरधुरी संख्या | दलित घरधुरी संख्या | खस आर्य घरधुरी संख्या | महिलाको संख्या | पुरुषको संख्या | अपाङ्गको संख्या
(क) | समानीकरण तर्फका योजनाहरु
अ | उर्जा तर्फ
1
2
3
4
जम्मा
आ | अन्य पुजीगत
1
2
3
जम्मा
कुल जम्मा

## ससर्त (3) (hidden)
चालु आ.व.२०८०/८१ को प्रथम चौमाशिक प्रगति विवरण
पहिलो चौमासिक प्रगति खर्च रु. लाखमा
खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ¦
सि.नं. | बजेट उप-शिर्षक | कालिकोट |  | जाजरकोट |  | रुकुम पश्चिम |  | सल्यान |  | सुर्खेत |  | दैलेख |  | जुम्ला |  | मुगु |  | हुम्ला |  | डोल्पा |  | मन्त्रालय |  | 10 जिल्ला कार्यालय र मन्त्रालयको जम्मा |  |  | कुल बिनियोजन योजना संख्या | सम्झौता भएका योजनाहरुको संख्या | सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरुको संख्या र सम्झौता हुननसक्नुको कारण
|  | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | प्रगती प्रतिशत
चालु तर्फ
1 | 3080190२3(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१३]) निर्देशनालय र कार्यालय चालु | 163.95 | 37.1849 | 168.8 | 35 | 221.18 | 81 | 221.21 | 47.33 | 373.54 | 88.08 | 221.2 | 30 | 231.83 | 38.58 | 168.85 | 32 | 167.07 | 60 | 172.32 | 38.35 | 615.93 | 87.84 | 2725.88 | 575.3649 | 21.1 | 1
समानीकरण अनुदान तर्फ
1 | 308019044(नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु) | 300 | 9.5318 | 300 | 0.324 | 205 | 0 | 220 | 0 | 455 | 0.42 | 250 | 0 | 200 | 19.18 | 220 | 0 | 255 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 2850 | 29.4558 | 1.03 | 23 | 12 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
2 | 3080190१4(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1120 | 9.91 | 0.88
3 | 308019054(खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम ) | 470 | 4.4739 | 870 | 31.8228 | 590 | 0 | 1025 | 200.41 | 1110 | 2.73 | 1405 | 0 | 315 | 0 | 1229 | 0 | 485 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 7799 | 239.4367 | 3.07 | 50 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
4 | 308019034(सिचाइ आयोजनाहरु) | 820 | 2.0958 | 805 | 32.3766 | 867 | 0 | 813 | 98.83 | 1090 | 0.21 | 1062 | 0 | 735 | 72.438 | 795 | 0 | 837 | 21 | 985 | 0 | 0 |  | 8809 | 226.9503 | 2.57 | 63 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
5 | 308019024 खानेपानी,सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय[३०८००९०१४] | 122.5 | 17.031 | 463.9 | 54.8947 | 98 | 0 | 202 | 7.67 | 0 | 0 | 278.7 | 90 | 161.7 | 0 | 221.7 | 0 | 222 | 0 | 358 | 0 | 980 | 3.4 | 3108.5 | 172.9957 | 5.56 | 7 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
| जम्मा | 1712.5 | 33.1325 | 2438.9 | 119.4181 | 1760 | 0 | 2260 | 306.91 | 3775 | 13.27 | 2995.7 | 90 | 1411.7 | 91.618 | 2465.7 | 0 | 1799 | 21 | 2088 | 0 | 980 | 3.4 | 23686.5 | 678.7486 | 2.86
ससर्त अनुदान तर्फ:
1 | 308911244(जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 170 | 7.5182 | 201 | 0 | 224 | 0 | 240 | 23.78 | 324 | 0 | 264 | 0 | 41.17 | 0 | 86 | 0 | 160 | 0 | 99.83 | 0 | 0 |  | 1810 | 31.2981 | 1.72 | 16 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
2 | 308911254(खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 118.1 | 0 | 171.4 | 0 | 316.7 | 0 | 19.8 | 0 | 79.3 | 0 | 137.95 | 0 | 204.85 | 0 | 117.1 | 0 | 170.1 | 0 | 103.7 | 0 | 0 |  | 1439 | 0 | 0 | 18 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
3 | 3089112१4(खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम- संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 0
4 | 308911264(मझौला सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 185 | 1.6837 | 200 | 0 | 115 | 48.9932 | 90 | 0 | 135 | 0 | 205 | 0 | 142 | 16.31 | 113 | 0 | 150 | 70 | 140 | 0 | 0 |  | 1475 | 136.9869 | 9.28 | 8 | 5 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
5 | 308911204(एकीकृत उर्जा तथा सिचाइ विशेष कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 130 | 26.1475 | 255 | 40.4534 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 780 | 66.6009 | 8.53 | 2 | 2
6 | 308911224(भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0
7 | 3089112८4(मर्मत सम्भार आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 115 | 1.4158 | 245 | 0 | 75 | 2.184 | 50 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 | 635 | 0 | 15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1485 | 3.5998 | 0.24 | 4 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
8 | 3089112७4(नदी नियन्त्रण - संघ ससर्त अनुदान) | 85 | 0.64 | 245 | 0 | 0 | 15.1812 | 200 | 3.89 | 290 | 0 | 35 | 0 | 325 | 0 | 30 | 0 | 405 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 1690 | 19.7112 | 1.16 | 3 | 1 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
9 | 308911234 नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम संघ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0
| जम्मा | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8985 | 258.197 | 20.93
| कुल जम्मा | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35397.38 | 1512.3105 | 4.27 | 144 | 64
| जिल्ला गत प्रगति प्रतिशत |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
अन्य विवरण
1 | कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल तथा प्रभावस्तरको उपलब्धीहरु | [22 empty] | #REF! | #REF!
2 | संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तथा विषयहरु
3 | संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग, समन्वय तथा सहकार्यका विषयहरु
4 | प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा सुधार तथा हेरफेर गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी विषयहरु
5 | बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु तथा सिकाई (समग्र एकिकृत उपलब्धीहरु
6 | बेरुजु फछ्यौटको अवस्था
7 | कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्वपूर्ण अडियो/भिडियो सामाग्री तथा तस्बिरहरु

## ससर्त (2) (hidden)
चालु आ.व.२०८०/८१ को प्रथम चौमाशिक प्रगति विवरण
पहिलो चौमासिक प्रगति खर्च रु. लाखमा
खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ¦
सि.नं. | बजेट उप-शिर्षक | कालिकोट |  | जाजरकोट |  | रुकुम पश्चिम |  | सल्यान |  | सुर्खेत |  | दैलेख |  | जुम्ला |  | मुगु |  | हुम्ला |  | डोल्पा |  | मन्त्रालय |  | 10 जिल्ला र मन्त्रालयको जम्मा |  |  | कुल बिनियोजन योजना संख्या | सम्झौता भएका योजनाहरुको संख्या | सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरुको संख्या र सम्झौता हुननसक्नुको कारण
|  | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | प्रगती प्रतिशत
1 | 3080190२3(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१३]) निर्देशनालय र कार्यालय चालु | 163.95 | 37.1849 | 168.8 | 35 | 221.18 | 81 | 221.21 | 47.33 | 373.54 | 88.08 | 221.2 | 30 | 231.83 | 38.58 | 168.85 | 32 | 167.07 | 60 | 172.32 | 38.35 | 615.93 | 87.84 | 2725.88 | 575.3649 | 21.1 | 1
ससर्त अनुदान तर्फ:
2 | 308911244(जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 170 | 7.5182 | 201 | 0 | 224 | 0 | 240 | 23.78 | 324 | 0 | 264 | 0 | 41.17 | 0 | 86 | 0 | 160 | 0 | 99.83 | 0 | 0 |  | 1810 | 31.2981 | 1.72 | 16 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
3 | 308911254(खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 118.1 | 0 | 171.4 | 0 | 316.7 | 0 | 19.8 | 0 | 79.3 | 0 | 137.95 | 0 | 204.85 | 0 | 117.1 | 0 | 170.1 | 0 | 103.7 | 0 | 0 |  | 1439 | 0 | 0 | 18 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
4 | 3089112१4(खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम- संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 0
| जम्मा | 288.1 | 7.5182 | 372.4 | 0 | 540.7 | 0 | 259.8 | 23.78 | 539.3 | 0 | 401.95 | 0 | 286.02 | 0 | 203.1 | 0 | 330.1 | 0 | 203.53 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 31.2981
5 | 308911264(मझौला सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 185 | 1.6837 | 200 | 0 | 115 | 48.9932 | 90 | 0 | 135 | 0 | 205 | 0 | 142 | 16.31 | 113 | 0 | 150 | 70 | 140 | 0 | 0 |  | 1475 | 136.9869 | 9.28 | 8 | 5 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
6 | 308911204(एकीकृत उर्जा तथा सिचाइ विशेष कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 130 | 26.1475 | 255 | 40.4534 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 780 | 66.6009 | 8.53 | 2 | 2
7 | 308911224(भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0
| जम्मा | 315 | 27.8312 | 455 | 40.4534 | 155 | 48.9932 | 90 | 0 | 345 | 0 | 275 | 0 | 172 | 16.31 | 158 | 0 | 180 | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 203.5879
8 | 3089112८4(मर्मत सम्भार आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 115 | 1.4158 | 245 | 0 | 75 | 2.184 | 50 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 | 635 | 0 | 15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1485 | 3.5998 | 0.24 | 4 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
9 | 3089112७4(नदी नियन्त्रण - संघ ससर्त अनुदान) | 85 | 0.64 | 245 | 0 | 0 | 15.1812 | 200 | 3.89 | 290 | 0 | 35 | 0 | 325 | 0 | 30 | 0 | 405 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 1690 | 19.7112 | 1.16 | 3 | 1 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
10 | 308911234 नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम संघ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| जम्मा | 85 | 0.64 | 245 | 0 | 0 | 15.1812 | 200 | 3.89 | 290 | 0 | 35 | 0 | 325 | 0 | 30 | 0 | 405 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 19.7112
11 | नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0
| जम्मा | 803.1 | 37.4051 | 1317.4 | 40.4534 | 770.7 | 66.3584 | 599.8 | 27.67 | 1224.3 | 0 | 831.95 | 0 | 1418.02 | 16.31 | 406.1 | 0 | 1095.1 | 70 | 418.53 | 0 | 100 | 0 | 8985 | 258.197 | 2.87
समानीकरण अनुदान तर्फ
12 | 308019044(नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु) | 300 | 9.5318 | 300 | 0.324 | 205 | 0 | 220 | 0 | 455 | 0.42 | 250 | 0 | 200 | 19.18 | 220 | 0 | 255 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 2850 | 29.4558 | 1.03 | 23 | 12 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
13 | 3080190१4(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1120 | 9.91 | 0.88
14 | 308019054(खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम ) | 470 | 4.4739 | 870 | 31.8228 | 590 | 0 | 1025 | 200.41 | 1110 | 2.73 | 1405 | 0 | 315 | 0 | 1229 | 0 | 485 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 7799 | 239.4367 | 3.07 | 50 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
15 | 308019034(सिचाइ आयोजनाहरु) | 820 | 2.0958 | 805 | 32.3766 | 867 | 0 | 813 | 98.83 | 1090 | 0.21 | 1062 | 0 | 735 | 72.438 | 795 | 0 | 837 | 21 | 985 | 0 | 0 |  | 8809 | 226.9503 | 2.57 | 63 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
16 | 308019024 खानेपानी,सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय[३०८००९०१४] | 122.5 | 17.031 | 463.9 | 54.8947 | 98 | 0 | 202 | 7.67 | 0 | 0 | 278.7 | 90 | 161.7 | 0 | 221.7 | 0 | 222 | 0 | 358 | 0 | 980 | 3.4 | 3108.5 | 172.9957 | 5.56 | 7 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
| जम्मा | 1712.5 | 33.1325 | 2438.9 | 119.4181 | 1760 | 0 | 2260 | 306.91 | 3775 | 13.27 | 2995.7 | 90 | 1411.7 | 91.618 | 2465.7 | 0 | 1799 | 21 | 2088 | 0 | 980 | 3.4 | 23686.5 | 678.7486 | 2.86
| कुल जम्मा | 2679.55 | 107.7225 | 3925.1 | 194.8715 | 2751.88 | 147.3584 | 3081.01 | 381.91 | 5372.84 | 101.35 | 4048.85 | 120 | 3061.55 | 146.508 | 3040.65 | 32 | 3061.17 | 151 | 2678.85 | 38.35 | 1695.93 | 91.24 | 35397.38 | 1512.3105 | 4.27 | 195 | 94
| जिल्ला गत प्रगति प्रतिशत |  | 4.0202 |  | 4.9648 |  | 5.3548 |  | 12.3956 |  | 1.8863 |  | 2.9638 |  | 4.7854 |  | 1.0524 |  | 4.9328 |  | 1.4316 |  | 5.3799
अन्य विवरण
1 | कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल तथा प्रभावस्तरको उपलब्धीहरु | [22 empty] | 35397.38 | 1512.3105
2 | संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तथा विषयहरु
3 | संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग, समन्वय तथा सहकार्यका विषयहरु
4 | प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा सुधार तथा हेरफेर गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी विषयहरु
5 | बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु तथा सिकाई (समग्र एकिकृत उपलब्धीहरु
6 | बेरुजु फछ्यौटको अवस्था
7 | कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्वपूर्ण अडियो/भिडियो सामाग्री तथा तस्बिरहरु

## ससर्त (hidden)
चालु आ.व.२०८०/८१ को प्रथम चौमाशिक प्रगति विवरण
पहिलो चौमासिक प्रगति खर्च रु. लाखमा
खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ¦
सि.नं. | बजेट उप-शिर्षक | कालिकोट |  | जाजरकोट |  | रुकुम पश्चिम |  | सल्यान |  | सुर्खेत |  | दैलेख |  | जुम्ला |  | मुगु |  | हुम्ला |  | डोल्पा |  | मन्त्रालय |  | 10 जिल्ला र मन्त्रालयको जम्मा |  |  | कुल बिनियोजन योजना संख्या | सम्झौता भएका योजनाहरुको संख्या | सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरुको संख्या र सम्झौता हुननसक्नुको कारण
|  | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | प्रगती प्रतिशत
1 | 3080190२3(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१३]) निर्देशनालय र कार्यालय चालु | 163.95 | 37.1849 | 168.8 | 35 | 221.18 | 81 | 221.21 | 47.33 | 373.54 | 88.08 | 221.2 | 30 | 231.83 | 38.58 | 168.85 | 32 | 167.07 | 60 | 172.32 | 38.35 | 615.93 | 87.84 | 2725.88 | 575.3649 | 21.1 | 1
ससर्त अनुदान तर्फ:
2 | 308911244(जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 170 | 7.5182 | 201 | 0 | 224 | 0 | 240 | 23.78 | 324 | 0 | 264 | 0 | 41.17 | 0 | 86 | 0 | 160 | 0 | 99.83 | 0 | 0 |  | 1810 | 31.2981 | 1.72 | 16 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
3 | 308911254(खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 118.1 | 0 | 171.4 | 0 | 316.7 | 0 | 19.8 | 0 | 79.3 | 0 | 137.95 | 0 | 204.85 | 0 | 117.1 | 0 | 170.1 | 0 | 103.7 | 0 | 0 |  | 1439 | 0 | 0 | 18 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
4 | 3089112१4(खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम- संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 0
| जम्मा | 288.1 | 7.5182 | 372.4 | 0 | 540.7 | 0 | 259.8 | 23.78 | 539.3 | 0 | 401.95 | 0 | 286.02 | 0 | 203.1 | 0 | 330.1 | 0 | 203.53 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 31.2981
5 | 308911264(मझौला सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 185 | 1.6837 | 200 | 0 | 115 | 48.9932 | 90 | 0 | 135 | 0 | 205 | 0 | 142 | 16.31 | 113 | 0 | 150 | 70 | 140 | 0 | 0 |  | 1475 | 136.9869 | 9.28 | 8 | 5 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
6 | 308911204(एकीकृत उर्जा तथा सिचाइ विशेष कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 130 | 26.1475 | 255 | 40.4534 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 780 | 66.6009 | 8.53 | 2 | 2
7 | 308911224(भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0
| जम्मा | 315 | 27.8312 | 455 | 40.4534 | 155 | 48.9932 | 90 | 0 | 345 | 0 | 275 | 0 | 172 | 16.31 | 158 | 0 | 180 | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 203.5879
8 | 3089112८4(मर्मत सम्भार आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 115 | 1.4158 | 245 | 0 | 75 | 2.184 | 50 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 | 635 | 0 | 15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1485 | 3.5998 | 0.24 | 4 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
9 | 3089112७4(नदी नियन्त्रण - संघ ससर्त अनुदान) | 85 | 0.64 | 245 | 0 | 0 | 15.1812 | 200 | 3.89 | 290 | 0 | 35 | 0 | 325 | 0 | 30 | 0 | 405 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 1690 | 19.7112 | 1.16 | 3 | 1 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
10 | 308911234 नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम संघ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| जम्मा | 85 | 0.64 | 245 | 0 | 0 | 15.1812 | 200 | 3.89 | 290 | 0 | 35 | 0 | 325 | 0 | 30 | 0 | 405 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 19.7112
11 | नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0
समानीकरण अनुदान तर्फ
12 | 308019044(नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु) | 300 | 9.5318 | 300 | 0.324 | 205 | 0 | 220 | 0 | 455 | 0.42 | 250 | 0 | 200 | 19.18 | 220 | 0 | 255 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 2850 | 29.4558 | 1.03 | 23 | 12 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
13 | 3080190१4(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1120 | 9.91 | 0.88
14 | 308019054(खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम ) | 470 | 4.4739 | 870 | 31.8228 | 590 | 0 | 1025 | 200.41 | 1110 | 2.73 | 1405 | 0 | 315 | 0 | 1229 | 0 | 485 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 7799 | 239.4367 | 3.07 | 50 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
15 | 308019034(सिचाइ आयोजनाहरु) | 820 | 2.0958 | 805 | 32.3766 | 867 | 0 | 813 | 98.83 | 1090 | 0.21 | 1062 | 0 | 735 | 72.438 | 795 | 0 | 837 | 21 | 985 | 0 | 0 |  | 8809 | 226.9503 | 2.57 | 63 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
16 | 308019024 खानेपानी,सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय[३०८००९०१४] | 122.5 | 17.031 | 463.9 | 54.8947 | 98 | 0 | 202 | 7.67 | 0 | 0 | 278.7 | 90 | 161.7 | 0 | 221.7 | 0 | 222 | 0 | 358 | 0 | 980 | 3.4 | 3108.5 | 172.9957 | 5.56 | 7 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
| जम्मा | 1712.5 | 33.1325 | 2438.9 | 119.4181 | 1760 | 0 | 2260 | 306.91 | 3775 | 13.27 | 2995.7 | 90 | 1411.7 | 91.618 | 2465.7 | 0 | 1799 | 21 | 2088 | 0 | 980 | 3.4 | 23686.5 | 678.7486
| कुल जम्मा | 2679.55 | 107.7225 | 3925.1 | 194.8715 | 2751.88 | 147.3584 | 3081.01 | 381.91 | 5372.84 | 101.35 | 4048.85 | 120 | 3061.55 | 146.508 | 3040.65 | 32 | 3061.17 | 151 | 2678.85 | 38.35 | 1695.93 | 91.24 | 35397.38 | 1512.3105 | 4.27 | 195 | 94
| जिल्ला गत प्रगति प्रतिशत |  | 4.0202 |  | 4.9648 |  | 5.3548 |  | 12.3956 |  | 1.8863 |  | 2.9638 |  | 4.7854 |  | 1.0524 |  | 4.9328 |  | 1.4316 |  | 5.3799
अन्य विवरण
1 | कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल तथा प्रभावस्तरको उपलब्धीहरु | [22 empty] | 35397.38 | 1512.3105
2 | संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तथा विषयहरु
3 | संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग, समन्वय तथा सहकार्यका विषयहरु
4 | प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा सुधार तथा हेरफेर गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी विषयहरु
5 | बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु तथा सिकाई (समग्र एकिकृत उपलब्धीहरु
6 | बेरुजु फछ्यौटको अवस्था
7 | कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्वपूर्ण अडियो/भिडियो सामाग्री तथा तस्बिरहरु

## मन्त्रालय (hidden)
चालु आ.व.२०८०/८१ को प्रथम चौमाशिक प्रगति विवरण
पहिलो चौमासिक प्रगति खर्च रु. लाखमा
खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ¦
सि.नं. | बजेट उप-शिर्षक | कालिकोट |  | जाजरकोट |  | रुकुम पश्चिम |  | सल्यान |  | सुर्खेत |  | दैलेख |  | जुम्ला |  | मुगु |  | हुम्ला |  | डोल्पा |  | मन्त्रालय |  | 10 जिल्ला र मन्त्रालयको जम्मा |  |  | कुल बिनियोजन योजना संख्या | सम्झौता भएका योजनाहरुको संख्या | सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरुको संख्या र सम्झौता हुननसक्नुको कारण
|  | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | प्रगती प्रतिशत
1 | 3080190२3(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास मन्त्रालय [३०८००९०१३]) निर्देशनालय र कार्यालय चालु | 163.95 | 37.1849 | 168.8 | 35 | 221.18 | 81 | 221.21 | 47.33 | 373.54 | 88.08 | 221.2 | 30 | 231.83 | 38.58 | 168.85 | 32 | 167.07 | 60 | 172.32 | 38.35 | 615.93 | 87.84 | 2725.88 | 575.3649 | 21.1 | 1
2 | 308911254(खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 118.1 | 0 | 171.4 | 0 | 316.7 | 0 | 19.8 | 0 | 79.3 | 0 | 137.95 | 0 | 204.85 | 0 | 117.1 | 0 | 170.1 | 0 | 103.7 | 0 | 0 |  | 1439 | 0 | 0 | 18 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
3 | 308911264(मझौला सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 185 | 1.6837 | 200 | 0 | 115 | 48.9932 | 90 | 0 | 135 | 0 | 205 | 0 | 142 | 16.31 | 113 | 0 | 150 | 70 | 140 | 0 | 0 |  | 1475 | 136.9869 | 9.28 | 8 | 5 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
4 | 308911244(जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 170 | 7.5182 | 201 | 0 | 224 | 0 | 240 | 23.78 | 324 | 0 | 264 | 0 | 41.17 | 0 | 86 | 0 | 160 | 0 | 99.83 | 0 | 0 |  | 1810 | 31.2981 | 1.72 | 16 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
5 | 308911204(एकीकृत उर्जा तथा सिचाइ विशेष कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | 130 | 26.1475 | 255 | 40.4534 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 780 | 66.6009 | 8.53 | 2 | 2
6 | 308911224(भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0
7 | 308019044(नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु) | 300 | 9.5318 | 300 | 0.324 | 205 | 0 | 220 | 0 | 455 | 0.42 | 250 | 0 | 200 | 19.18 | 220 | 0 | 255 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 2850 | 29.4558 | 1.03 | 23 | 12 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
8 | 3089112१4(खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम- संघ ससर्त अनुदान) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 0
9 | 3080190१4(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1120 | 9.91 | 0.88
10 | 308019054(खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम ) | 470 | 4.4739 | 870 | 31.8228 | 590 | 0 | 1025 | 200.41 | 1110 | 2.73 | 1405 | 0 | 315 | 0 | 1229 | 0 | 485 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 7799 | 239.4367 | 3.07 | 50 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
11 | 3089112८4(मर्मत सम्भार आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | 115 | 1.4158 | 245 | 0 | 75 | 2.184 | 50 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 | 635 | 0 | 15 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1485 | 3.5998 | 0.24 | 4 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
12 | 308019034(सिचाइ आयोजनाहरु) | 820 | 2.0958 | 805 | 32.3766 | 867 | 0 | 813 | 98.83 | 1090 | 0.21 | 1062 | 0 | 735 | 72.438 | 795 | 0 | 837 | 21 | 985 | 0 | 0 |  | 8809 | 226.9503 | 2.57 | 63 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
13 | 3089112७4(नदी नियन्त्रण - संघ ससर्त अनुदान) | 85 | 0.64 | 245 | 0 | 0 | 15.1812 | 200 | 3.89 | 290 | 0 | 35 | 0 | 325 | 0 | 30 | 0 | 405 | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 1690 | 19.7112 | 1.16 | 3 | 1 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
14 | 308019024 खानेपानी,सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय[३०८००९०१४] | 122.5 | 17.031 | 463.9 | 54.8947 | 98 | 0 | 202 | 7.67 | 0 | 0 | 278.7 | 90 | 161.7 | 0 | 221.7 | 0 | 222 | 0 | 358 | 0 | 980 | 3.4 | 3108.5 | 172.9957 | 5.56 | 7 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
15 | 308911234 नयाँ प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम संघ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0
| कुल जम्मा | 2679.55 | 107.7225 | 3925.1 | 194.8715 | 2751.88 | 147.3584 | 3081.01 | 381.91 | 5372.84 | 101.35 | 4048.85 | 120 | 3061.55 | 146.508 | 3040.65 | 32 | 3061.17 | 151 | 2678.85 | 38.35 | 1695.93 | 91.24 | 35397.38 | 1512.3105 | 4.27 | 195 | 94
| जिल्ला गत प्रगति प्रतिशत |  | 4.0202 |  | 4.9648 |  | 5.3548 |  | 12.3956 |  | 1.8863 |  | 2.9638 |  | 4.7854 |  | 1.0524 |  | 4.9328 |  | 1.4316 |  | 5.3799
अन्य विवरण
1 | कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल तथा प्रभावस्तरको उपलब्धीहरु | [22 empty] | 35397.38 | 1512.3105
2 | संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तथा विषयहरु
3 | संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग, समन्वय तथा सहकार्यका विषयहरु |  |  |  | मन्त्रालय/ कार्यालय | चालु |  | समानीकरण |  | सशर्त |  | जम्मा
4 | प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा सुधार तथा हेरफेर गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी विषयहरु |  |  |  |  | विनियोजन | खर्च | समानीकरण तर्फ विनियोजन | खर्च | सशर्त तर्फ विनियोजन | खर्च | जम्मा बिनियोजन | खर्च | खर्च %
5 | बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु तथा सिकाई (समग्र एकिकृत उपलब्धीहरु |  |  |  | मन्त्रालय | 1695.93 | 91.24 | 66207 | 23155 | 18350 | 0 | 151532 | 49209 | 5.3799
6 | बेरुजु फछ्यौटको अवस्था |  |  |  | सुर्खेत | 5372.84 | 101.35 | 419925 | 288906 | 149300 | 112921 | 605062 | 424656 | 1.8863
7 | कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्वपूर्ण अडियो/भिडियो सामाग्री तथा तस्बिरहरु |  |  |  | दैलेख | 4048.85 | 120 | 278634 | 267211 | 111500 | 109819 | 410149 | 387092 | 2.9638
[5 empty] | जुम्ला | 3061.55 | 146.508 | 201200 | 181739 | 104800 | 79964 | 327105 | 274969 | 4.7854
[5 empty] | कालिकोट | 2679.55 | 107.7225 | 259886 | 208717 | 93800 | 75368 | 369015 | 295474 | 4.0202
[5 empty] | सल्यान | 3081.01 | 381.91 | 322200 | 302811 | 110800 | 100042 | 452754 | 415608 | 12.3956
[5 empty] | रुकुम | 2751.88 | 147.3584 | 217440 | 208408 | 306502 | 254287 | 543635 | 474463 | 5.3548
[5 empty] | जाजरकोट | 3925.1 | 194.8715 | 241802 | 222101 | 97133 | 91081 | 355044 | 325198 | 4.9648
[5 empty] | हुम्ला | 3061.17 | 151 | 167850 | 142191 | 69367 | 55258 | 252669 | 209497 | 4.9328
[5 empty] | डोल्पा | 2678.85 | 38.35 | 183800 | 171447 | 65000 | 61315 | 263817 | 243718 | 1.4316
[5 empty] | मुगु | 3040.65 | 32 | 199499 | 187102 | 102000 | 99004 | 317091 | 296805 | 1.0524
[5 empty] | जम्मा | 35397.38 | 1512.3105 | 2558443 | 2203787 | 1228552 | 1039058 | 4047873 | 3396689 | 83.91

## कालिकोट (hidden)
चालु आ.व २०८०/८१ को प्रथम चौमाशिक प्रगति विवरण
| कार्यालयको नामः खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय, कालिकोट | [5 empty] | पहिलो चौमासिक प्रगति खर्च रु लाखमा
सि.नं. | बजेट उप-शिर्षक | इकाई | विनियोजन र लक्ष्य |  | भौतिक प्रगति |  | वित्तिय प्रगति |  | कुल बिनियोजन योजना संख्या | सम्झौता भएका योजनाहरुको संख्या | सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरुको संख्या र सम्झौता हुननसक्नुको कारण
|  |  | भौतिक लक्ष्य | विनियोजन रकम रु लाखमा | परिमाण | प्रगति प्रतिशत | बजेट खर्च रु लाखमा | प्रगती प्रतिशत
1 | 3080190२3(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास मन्त्रालय[३०८००९०१३]) निर्देशनालय र कार्यालय चालु |  | 100 | 163.95 | 1 | 22.6806 | 37.1849 | 22.6806 | 1
2 | 308911254(खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | गोटा | 100 | 118.1 | 10 | 0 |  | 0 | 18 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
3 | 308911264(मझौला सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | गोटा | 100 | 185 | 5 | 0.91011 | 1.6837 | 0.91011 | 8 | 5 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
4 | 308911244(जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | गोटा | 100 | 170 | 10 | 4.4224 | 7.5182 | 4.4224 | 16 | 10 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
5 | 308911204(एकीकृत उर्जा तथा सिचाइ विशेष कार्यक्रम - संघ ससर्त अनुदान) | गोटा | 100 | 130 | 2 | 20.1135 | 26.1475 | 20.1135 | 2 | 2
6 | 308911224(भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिचाइ आयोजना - संघ ससर्त अनुदान)
7 | 308019044(नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनाहरु) | गोटा | 100 | 300 | 12 | 3.1773 | 9.5318 | 3.1773 | 23 | 12 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
8 | 3089112१4(खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम- संघ ससर्त अनुदान)
9 | 3080190१4(खानेपानी सिचाइ तथा उर्जा विकास निर्देशनालय)
10 | 308019054(खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम ) | गोटा | 100 | 470 | 25 | 0.95189 | 4.4739 | 0.95189 | 50 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
11 | 3089112८4(मर्मत सम्भार आयोजना - संघ ससर्त अनुदान) | गोटा | 100 | 115 | 2 | 1.2311 | 1.4158 | 1.2311 | 4 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
12 | 308019034(सिचाइ आयोजनाहरु) | गोटा | 100 | 820 | 25 | 0.25558 | 2.0958 | 0.25558 | 63 | 25 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
13 | 3089112७4(नदी नियन्त्रण - संघ ससर्त अनुदान) | गोटा | 100 | 85 | 1 | 0.75294 | 0.64 | 0.75294 | 3 | 1 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
14 | 308019024 खानेपानी,सिचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय समानीकरण र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय[३०८००९०१४] |  | 100 | 122.5 | 2 | 13.9029 | 17.031 | 13.9029 | 7 | 2 | सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको
15 | 308911234 नया प्रविधिमा आधारित नदि नियन्त्रण कार्यक्रम संघ
| कुल जम्मा |  |  | 2679.55 | 95 | 4.0202 | 107.7225 | 4.0202 | 195 | 94
अन्य विवरण
1 | कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल तथा प्रभावस्तरको उपलब्धीहरु
2 | संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तथा विषयहरु
3 | संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग, समन्वय तथा सहकार्यका विषयहरु
4 | प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा सुधार तथा हेरफेर गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी विषयहरु
5 | बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु तथा सिकाई (समग्र एकिकृत उपलब्धीहरु
6 | बेरुजु फछ्यौटको अवस्था
7 | कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्वपूर्ण अडियो/भिडियो सामाग्री तथा तस्बिरहरु

## ससर्त (5) (hidden)
चालु आ.व.२०८०/८१ को प्रथम चौमाशिक प्रगति विवरण
पहिलो चौमासिक प्रगति खर्च रु. लाखमा
खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ¦
सि.नं. | बजेट उप-शिर्षक | कालिकोट |  | जाजरकोट |  | रुकुम पश्चिम |  | सल्यान |  | सुर्खेत |  | दैलेख |  | जुम्ला |  | मुगु |  | हुम्ला |  | डोल्पा |  | मन्त्रालय |  | 10 जिल्ला र मन्त्रालयको जम्मा |  |  | कुल बिनियोजन योजना संख्या | सम्झौता भएका योजनाहरुको संख्या | सम्झौता हुन नसकेका योजनाहरुको संख्या र सम्झौता हुननसक्नुको कारण
|  | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा | प्रगती प्रतिशत
[24 empty] | विनियोजन रकम रु लाखमा | बजेट खर्च रु लाखमा
| चालु तर्फ | 163.95 | 37.1849 | 168.8 | 35 | 221.18 | 81 | 221.21 | 47.33 | 373.54 | 88.08 | 221.2 | 30 | 231.83 | 38.58 | 168.85 | 32 | 167.07 | 60 | 172.32 | 38.35 | 615.93 | 87.84 | 2725.88 | 575.3649 | 21.1 | 1
| खानेपानी तर्फ | [22 empty] | 11224 | 270.7349 | 2.41
| सिंचाई तर्फ | [22 empty] | 11094 | 430.5382 | 3.88
| नदि नियन्त्रण तर्फ | [22 empty] | 4540 | 49.167 | 1.08
| उर्जा तथा अन्य पुजीगत | [22 empty] | 5813.5 | 186.5055 | 3.2
| जम्मा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32671.5 | 936.9456 | 2.86
| कुल जम्मा | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35397.38 | 1512.3105 | 4.27 | 1 | 0
| जिल्ला गत प्रगति प्रतिशत |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
अन्य विवरण
1 | कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल तथा प्रभावस्तरको उपलब्धीहरु | [22 empty] | #REF! | #REF!
2 | संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु तथा विषयहरु
3 | संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने माग, समन्वय तथा सहकार्यका विषयहरु
4 | प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा सुधार तथा हेरफेर गर्नुपर्ने भए सो सम्बन्धी विषयहरु
5 | बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु तथा सिकाई (समग्र एकिकृत उपलब्धीहरु
6 | बेरुजु फछ्यौटको अवस्था
7 | कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सम्बन्धी महत्वपूर्ण अडियो/भिडियो सामाग्री तथा तस्बिरहरु

## Sheet6 (hidden)
मन्त्रालय/कार्यालय | बार्षिक विनियोजन रु लाखमा | चौमासिक खर्च रु लाखमा | समानीकरण तर्फ विनियोजन | खर्च | सशर्त तर्फ विनियोजन | खर्च | जम्मा बिनियोजन | खर्च | खर्च %
मन्त्रालय | 1695.93 | 91.24 | 66207 | 23155 | 18350 | 0 | 151532 | 49209 | 5.3799
सुर्खेत | 5372.84 | 101.35 | 419925 | 288906 | 149300 | 112921 | 605062 | 424656 | 1.8863
दैलेख | 4048.85 | 120 | 278634 | 267211 | 111500 | 109819 | 410149 | 387092 | 2.9638
जुम्ला | 3061.55 | 146.508 | 201200 | 181739 | 104800 | 79964 | 327105 | 274969 | 4.7854
कालिकोट | 2679.55 | 107.7225 | 259886 | 208717 | 93800 | 75368 | 369015 | 295474 | 4.0202
सल्यान | 3081.01 | 381.91 | 322200 | 302811 | 110800 | 100042 | 452754 | 415608 | 12.3956
रुकुम | 2751.88 | 147.3584 | 217440 | 208408 | 306502 | 254287 | 543635 | 474463 | 5.3548
जाजरकोट | 3925.1 | 194.8715 | 241802 | 222101 | 97133 | 91081 | 355044 | 325198 | 4.9648
हुम्ला | 3061.17 | 151 | 167850 | 142191 | 69367 | 55258 | 252669 | 209497 | 4.9328
डोल्पा | 2678.85 | 38.35 | 183800 | 171447 | 65000 | 61315 | 263817 | 243718 | 1.4316
मुगु | 3040.65 | 32 | 199499 | 187102 | 102000 | 99004 | 317091 | 296805 | 1.0524
जम्मा | 35397.38 | 1512.3105 | 2558443 | 2203787 | 1228552 | 1039058 | 4047873 | 3396689 | 4.2724